KẾ HOẠCH KHUNG DỰ ÁN

(Kèm theo Hợp đồng số: 2016-06-HĐKT/TCTK-FIS)

Thời gian thực hiện HĐ : từ 04/02/2016 đến 23/06/2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | **Thời gian** | **Tuần** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 |
| **1** | **TRIỀN KHAI HỆ THỐNG PHẦN MỀM** | 18 tuần |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.1 | Khảo sát hệ thống | (04/02/2016 ->  25/02/2016 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.2 | Phân tích thiết kế hệ thống theo phạm vi đã thống nhất | (26/02/2016 ->  17/03/2016 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.3 | Phát triển, nâng cấp hệ thống | (18/03/2016 ->  05/05/2016 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.4 | Kiểm thử | (06/05/2016 ->  19/05/2016 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.5 | Triển khai, vận hành thử nghiệm | (20/05/2016 ->  02/06/2016 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.6 | Nghiệm thu với người dùng | (03/06/2016 ->  09/06/2016 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **2** | **ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ** | (10/06/2016 ->  16/06/2016 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2.1 | Đào tạo tập trung | 03 ngày |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Chuyển giao công nghệ | 04 ngày |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **NGHIỆM THU** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.1 | Ký các biên bản nghiệm thu kỹ thuật và tổng thể | (17/06/2016 ->  23/06/2016 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |