## Sheet1
STT | Công việc | Thời gian | Sản phẩm / Điều kiện kết thúc | Trạng thái
1 | TRIỀN KHAI HỆ THỐNG PHẦN MỀM | Từ 07/05/2016 đến 07/08/2016
1.1 | Vẽ form hệ thống | (07/05/2016 -> 12/05/2016 ) |  | Đang thực hiện ….
1.2 | Phân tích thiết kế hệ thống |  | - Tài liệu phân tích yêu cầu người sử dụng - Tài liệu thiết kế hệ thống - Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu - Tài liệu phân rã chức năng phần mềm - Tài liệu mô tả luồng dữ liệu
Biên bản thiết kế chi tiết chức năng & CSDL
Biên bản nghiệm thu thiết kế
1.3 | Phát triển, nâng cấp hệ thống |  | Lập trình các chức năng của hệ thống
1.4 | Kiểm thử
1.5 | Triển khai, vận hành thử nghiệm